电脑维修店报修系统

项目进度表与交付计划

版本：V1.0    编制日期：2026年7月31日

一、项目概述

本项目为电脑维修店报修系统，实现报修流程线上闭环，状态透明可追溯。系统包含企业管理、报修工单、工单处理、消息通知四大模块。

项目总工期：20个工作日（T+0 至 T+20）

里程碑节点：3个（M1 核心功能测试版、M2 通知联调完成、M3 整体交付上线）

二、项目进度表（按天拆解）

| 阶段 | 时间 | 任务模块 | 具体工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求与设计 | T+0 ~ T+3 | 需求确认与技术设计 | 需求评审定稿、数据库ER设计、API接口设计、UI原型 | 需求确认单、ER图、接口文档初稿、原型图 |
| 二、核心功能开发 | T+3 ~ T+6 | 3.1 企业管理模块 | 创建企业（二维码）、加入企业（含科室/办公室号字段）、移除成员、成员列表管理 | 企业管理后台可用 |
|  | T+5 ~ T+8 | 3.2 报修工单模块 | 新建/草稿（项目大类+属性选择框、报修室号、联系人电话、常用故障快速选择）、提交上报、用户端工单列表/详情 | 报修人端H5可用 |
|  | T+7 ~ T+10 | 3.3 工单处理模块 | 工单列表、状态流转（草稿→已上报→已阅→处理中→已处理/退回）、工单详情、上传收据、工单导出Excel | 管理后台完整可用 |
| M1 里程碑 | T+10 | 核心功能测试版 | 3.1~3.3 全部功能跑通 | 甲方确认核心流程跑通 |
| 三、通知与联调 | T+10 ~ T+13 | 3.4 消息通知模块 | 用户端公众号模板消息、管理员WebSocket实时弹窗、管理员公众号通知 | 通知推送全链路打通 |
|  | T+13 ~ T+15 | 全模块联调测试 | 企业管理+工单+通知端到端联调、边界场景测试 | 联调测试报告 |
| M2 里程碑 | T+15 | 通知联调完成 | 3.4 全部功能跑通，通知及时准确 | 甲方确认通知到位 |
| 四、部署与交付 | T+15 ~ T+17 | 生产环境部署 | 服务器环境搭建、Nginx配置、数据库部署、公众号配置、HTTPS证书 | 生产环境可访问 |
|  | T+16 ~ T+18 | 系统测试与Bug修复 | 功能测试、性能测试（10并发）、安全测试（扫码登录/数据隔离） | 测试报告 |
|  | T+17 ~ T+19 | 文档编写与培训 | 部署手册、管理员使用说明书（PDF+视频）、接口文档、管理员培训 | 全套交付文档 |
|  | T+19 ~ T+20 | 验收与上线 | 甲方逐条验收（功能/性能/安全/交付物）、签署验收报告 | 验收报告 |
| M3 里程碑 | T+20 | 整体交付上线 | 全功能上线、全部文档和源码交付、培训完成 | 甲方签署验收报告 |

三、里程碑节点

| 里程碑 | 时间 | 目标 | 验收标准 | 甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | T+10 | 核心功能测试版完成 | 3.1~3.3 所有功能跑通，企业管理+报修+工单处理核心流程可用 | 需甲方确认 |
| M2 | T+15 | 通知联调完成 | 3.4 全部功能跑通，公众号模板消息和WebSocket实时推送准确及时 | 需甲方确认 |
| M3 | T+20 | 整体交付上线 | 全部功能验收通过、交付物齐全、培训完成、签署验收报告 | 需甲方签署 |

四、交付清单及时间节点

| 序号 | 交付物 | 格式 | 计划交付时间 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源代码（含完整提交历史） | Git仓库 | T+20 | M3 |
| 2 | 数据库脚本（建表+初始数据） | SQL文件 | T+20 | M3 |
| 3 | 部署操作手册 | PDF | T+19 | M3 |
| 4 | 管理员使用说明书 | PDF + 录屏视频 | T+19 | M3 |
| 5 | 接口文档 | Markdown / Apifox | T+18 | M3 |
| 6 | 测试报告（功能+性能） | PDF | T+18 | M3 |

五、关键风险提醒

运行环境待定项：文档中数据库（PostgreSQL 13+）和运行时（Go）标注“待定”，需尽快确认技术栈，否则影响 T+0 设计阶段。

附录B仍有5个待确认问题：多企业支持、多角色管理员、收据PDF格式、SLA超时提醒、评价功能——这些如果变更会影响工期。

3.3.5 工单导出业务规则为空：需补充导出数据量限制、异步/同步方式等规则。

公众号配置依赖已备案域名：需提前准备，否则 M2 通知联调阶段会卡住。

六、验收标准

| 序号 | 验收维度 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能验收 | 3.1~3.4 所列功能全部跑通 | 逐条操作验证 |
| 2 | 性能验收 | 后台页面加载时间 < 2秒；WebSocket消息推送延迟 < 1秒；并发10个用户同时提交报修无卡顿无丢单 | 性能测试工具 |
| 3 | 安全验收 | 后台登录必须微信扫码；不同企业数据物理隔离（A管理员看不到B的数据） | 安全测试 |
| 4 | 通知验收 | 管理员退回报修单时，用户必须在1分钟内收到公众号弹窗通知 | 实际操作验证 |
| 5 | 交付物验收 | 源码、数据库脚本、部署手册、使用说明书、接口文档、测试报告全部交付 | 清点确认 |

备注：本进度表基于需求规格说明书 V1.0 修改版编制。如附录B待确认问题发生变更或需求范围调整，进度计划需同步更新。项目开工时间 T+0 以甲方确认需求并签署合同之日起算。